## Таблиця (hidden)
Етап проекту | Початок | Тривалість | Затримка | Завершення
Розробка плану проекту | 2024-06-18 | 1 | 0 | 2024-06-18
Обрання теми проекту | 2024-06-19 | 1 | 0 | 2024-06-19
Формолювання вступної частини | 2024-06-21 | 2 | 0 | 2024-06-22
Збір даних за допомогою SQL | 2024-06-25 | 3 | 0 | 2024-06-27
Обробка та очищення даних в Excel & Power Query | 2024-06-29 | 2 | 0 | 2024-06-30
Візуалізація даних в Power BI | 2024-07-05 | 5 | 0 | 2024-07-09
Формування висновків | 2024-07-11 | 2 | 0 | 2024-07-12
Підготовка до запитань | 2024-07-13 | 1 | 0 | 2024-07-13
Захист проету | 2024-07-14 | 1 | 0 | 2024-07-14
Formulas:
Завершення = [Початок]+[Тривалість]-1
Початок = [Завершення, row above]+[Тривалість]